## Sheet1
RealSense + High-Reso Camera project WBS
最終更新日： | 20210823
| task | sub task | start date | finish date | status | lisk
| お試し | Realsenseをとりあえず触ってみる，どんな感じでデータ取得ができるかどうか | 2021-08-30 |  |  | 分析内容：点群生成，位置姿勢，オーバーラップ，撮影角度
得られた結果を分析して，何ができて何ができないかをまとめる
ハイレゾカメラとの接続をいい感じにできるかどうか考える
| 実験 | まずはrealsenseだけで実験を行い，位置姿勢と時間データをまとめる
ハイレゾカメラとrealsenseを使って撮影を行い，時刻合わせをして位置姿勢を与える
realsenseから得られた位置姿勢データをもとにステレオマッチングで点群生成
|  | 点群と位置姿勢の初期値を用いてバンドル調整を行い，正確な位置姿勢の決定 |  |  |  | データ整理をした結果，これから何をするかをまた決める
決定された位置姿勢をもとに，再度点群生成を試みて，バンドル調整後の点群と比較
ここまでの処理の時間を計測して，この手法と通常のSfMの時間比較を行う
| 発展 | 低テクスチャ領域に対しての点群生成